## Original
Anàlisi i millora de la planta de pràctiques de DS i CA
ETSEIB ESAII - Treball Final de Grau |  |  |  |  | Llegenda: | Segons previst |  |  |  |  | Fases |  |  |  |  | Data Limit
Roger Sala Guadaña
Data d'inici del projecte: | 2022-02-21 | Data límit: | 2022-07-01 |  |  | febrer |  |  |  | març | [9 empty] | abril | [9 empty] | maig | [10 empty] | juny
Data de finalització del projecte: | 2022-02-25 | time axis 2022-02-21 to 2022-07-03
Descripció de la tasca | Categoria | Assignat a | Progrés | Inicio | Dies | bar: 2022-02-21 to 2022-07-03
Inici del TFG | Fita |  |  | 2022-02-21 | 1 | bar: 2022-02-21
Anàlisi dels problemes en DS |  |  |  | 2022-02-21 | 25
Estudi del guió | Segons previst |  |  | 2022-02-21 | 15
Estudi de les incidències notificades pels tècnics | Segons previst |  |  | 2022-03-08 | 10
Anàlisi dels problemes en CA |  |  |  | 2022-03-18 | 25
Estudi del guió | Segons previst |  |  | 2022-03-18 | 15
Estudi de les incidències notificades pels tècnics | Segons previst |  |  | 2022-04-02 | 10
Fi de les fases d'anàlisis | Fita |  |  | 2022-04-10 | 1 | bar: 2022-04-10
Disseny de la solució |  |  |  | 2022-04-12 | 30
Concepció teòrica | Segons previst |  |  | 2022-04-12 | 15
Tria dels components | Segons previst |  |  | 2022-04-27 | 10
Construcció del prototip | Segons previst |  |  | 2022-05-07 | 5
Prototip físic | Fita |  |  | 2022-05-10 | 1 | bar: 2022-05-10
Verificació |  |  |  | 2022-05-12 | 15
Verificació del guió de DS | Segons previst |  |  | 2022-05-12 | 6
Verificació del guió de CA | Segons previst |  |  | 2022-05-18 | 6
Verificació dels problemes notificats pels tècnics | Segons previst |  |  | 2022-05-24 | 3
Disseny final |  |  |  | 2022-05-27 | 20
Millora del disseny inicial | Segons previst |  |  | 2022-05-27 | 10
Construcció del segon prototip | Segons previst |  |  | 2022-06-06 | 5
Prototip final | Segons previst |  |  | 2022-06-11 | 5
Solució final completada | Fita |  |  | 2022-06-15 | 1 | bar: 2022-06-15
Documentació i escriptura de l'informe |  |  |  | 2022-02-25 | 120
Fi del projecte | Fita |  |  | 2022-06-24 | 1 | bar: 2022-06-24

## Real
TÍTULO DEL PROYECTO
Nombre de la empresa |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2022-03-12 |  |  |  |  | març | [20 empty] | abril
Incremento de desplazamiento: | 0 | time axis 2022-03-12 to 2022-05-06
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | bar: 2022-03-12 to 2022-05-06
Anàlisi dels problemes en DS
Estudi del guió | Objetivo | Nombre | 25% | 2022-03-12 | 3 | 2022-03-12: 2; 2022-03-13: 2; 2022-03-14: 2
Inici del TFG | Hito |  |  | 2022-07-05 | 1
Estudi de les incidències notificades pels tècnics | Riesgo bajo |  | 50% | 2022-03-09 | 10
Anàlisi dels problemes en CA
Estudi del guió | Riesgo alto |  | 60% | 2022-03-18 | 13
Estudi de les incidències notificades pels tècnics | Según lo previsto |  | 50% | 2022-03-20 | 9
TÍTULO 3
Tarea 1 | Según lo previsto |  |  | 2022-03-27 | 4
Tarea 2 | Riesgo medio |  |  | 2022-03-30 | 14
Tarea 3 | Según lo previsto |  |  | 2022-04-14 | 6
Tarea 4 | Objetivo |  |  | 1900-01-21 | 3
Tarea 5 | Riesgo bajo |  |  | 0 | 19
TÍTULO 4
Tarea 1 |  |  |  | 1900-01-24 | 15
Tarea 2 |  |  |  | 1900-02-07 | 5
Tarea 3 | Hito |  |  | 1900-03-21 | 1
Tarea 4
Tarea 5
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.